**29.02.2024г. №17**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №75 ОТ 30.12.2020Г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2021-2023 ГОДЫ**

В целях повышения безопасности жизнедеятельности населения руководствуясь Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E29FA3FA8C23BFC0EAE43BEFw8DAD)ом от 21.12.1994 N68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E19FABFB8C23BFC0EAE43BEFw8DAD)ом от 12.02.1998 N28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E299A3FB8B23BFC0EAE43BEFw8DAD)ом от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [Законом](http://municipal.garant.ru/#/document/44063998/entry/0) Иркутской области от 03.11.2016 года N96-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения", постановлением главы Тарминского муниципального образования «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тарминского муниципального образования» от 08.09.2014 г. №30, ст.46 Устава Тарминского муниципального образования,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести изменения и дополнения в постановление Главы Тарминского муниципального образования №75 от 30.12.2020г. "Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании» на 2021-2023 годы (Приложение).

2. Продлить срок действия программы на 2021- 2026 годы.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования и размещению на официальном сайте: тарма-адм.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тарминского

сельского поселения

М.Т. Коротюк

Приложение 1

к постановлению Главы

Тарминского сельского поселения

от 29.02.2024г. №17

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

**НА 2021 - 2023 ГОДЫ**

п.Тарма

2024 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2021-2023ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском МО. | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация Тарминского МО | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Жители Тарминского МО | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение безопасности жизнедеятельности населения Тарминского МО | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня безопасности населения и территории Тарминского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество обученных специалистов ГОЧС.  2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приложение № 1 к муниципальной программе) | | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе: | | | |
| Обл. б-т | Фед. Б-т | Мест. Б-т | Другие |
| 2021г. | 826,1 | 0 | 0 | 826,1 | 0 |
| 2022г. | 867,4 | 0 | 0 | 867,4 | 0 |
| 2023г. | 943,5 | 0 | 0 | 943,5 | 0 |
| 2024г. | 987,5 | 0 | 0 | 987,5 | 0 |
| 2025г. | 913,6 | 0 | 0 | 913,6 | 0 |
| 2026г. | 898,3 | 0 | 0 | 898,3 | 0 |
| Итого: | 5436,4 | 0 | 0 | 5436,4 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы | к 2026г обеспечить:  1. Количество обученных специалистов ГОЧС 2 -ед.  2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций 4 - ед. | | | | | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

низкий уровень улучшения материально-технической базы;

недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории района). Их приобретение позволит расширить тактические возможности подразделений пожарной охраны, повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами как на муниципальном, так и на региональном уровнях.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью муниципальной программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения Тарминского муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

1). Повышение уровня безопасности населения и территории Тарминского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

1. подпрограмма: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2025 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Тарминского муниципального образования;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования муниципальной программы на 2021-2026 годы составляет 5436,4 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в [приложении № 3](consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F)  к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Тарминского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Тарминского муниципального образования.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит к 2022г. достичь:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС – 2 ед.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций – 4 ед.

Приложение №1

к муниципальной программе «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании» на 2021-2023 годы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2021-2023 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тарминского муниципального образования | | | | | |
| Участники подпрограммы | Население Тарминского муниципального образования | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности населения и территории Тарминского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2. Создание условий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тарминского муниципального образования; | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество обученных специалистов ГОЧС.  2.Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Годы | Всего, тыс.руб.: | В том числе по годам: | | | |
| Обл.Б-т | Фед.Б-т | Мест.Б-т | Другие |
| 2021г. | 826,1 | 0 | 0 | 826,1 | 0 |
| 2022г. | 867,4 | 0 | 0 | 867,4 | 0 |
| 2023г. | 943,5 | 0 | 0 | 943,5 | 0 |
| 2024г. | 987,5 | 0 | 0 | 987,5 | 0 |
| 2025 | 913,6 | 0 | 0 | 913,6 | 0 |
| 2026 | 898,3 | 0 | 0 | 898,3 | 0 |
| Итого: | 5436,4 | 0 | 0 | 5436,4 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | к 2026г обеспечить:  1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) 2-ед.  2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций 4 - ед. | | | | | |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности населения и территории Тарминского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Создание условий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тарминского муниципального образования;

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) – 2 ед.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций – 4 ед.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2021 – 2026 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E29FA3FA8C23BFC0EAE43BEFw8DAD) от 21.12.1994 N68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

2. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E19FABFB8C23BFC0EAE43BEFw8DAD) от 12.02.1998 N28-ФЗ "О гражданской обороне".

3. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C1E5A2B3AA6F7536B65B6E5F4158EB3FA6E299A3FB8B23BFC0EAE43BEFw8DAD) от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 5436,4 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F)  к настоящей подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2025г. обеспечить:

1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) – 2 ед.

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций – 4 ед.

Приложение № 1

к подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение

первичных мер пожарной безопасности» на 2021-2023 годы муниципальной

программы «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в Тарминском МО» на 2021-2023 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2021-2023 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2021-2023 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей | | | | | |  |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026  г. |  | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | | | | | | | |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов ГОЧС | Ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | |
| 2. | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании» на 2021-2023 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2021-2023 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2020г.) | Значение целевых показателей | | | | |  |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании» | | | | | | | | |  |
| 1. | Количество обученных специалистов ГОЧС | Ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к подпрограмме "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных  мер пожарной безопасности" на 2021-2023годы  муниципальной программы "Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании" на 2021-2023годы | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  | | **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" НА 2021-2023 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" НА 2021-2023ГОДЫ** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | | Наименование основных мероприятий | | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам: | | | | | | |  | |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | | 2025г. | | 2026 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. | | Задача: Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. | | Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | | Администрация Тарминского МО | Всего: | 1379,0 | 274,5 | 302,9 | 411,5 | 256,6 | | 75,0 | | 58,5 | |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Местный б-т | 1379,0 | 274,5 | 302,9 | 411,5 | 256,6 | | 75,0 | | 58,5 | |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.1. | | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | | Администрация Тарминского МО | Всего: | 1379,0 | 274,5 | 302,9 | 411,5 | 256,6 | | 75,0 | | 58,5 | |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Местный б-т | 1379,0 | 274,5 | 302,9 | 411,5 | 256,6 | | 75,0 | | 58,5 | |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Задача: Создание условий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тарминского муниципального образования; | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2.1 | | Основное мероприятие: Полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | Администрация Тарминского МО | Всего: | 4057,4 | 551,6 | 564,5 | 532,0 | 730,9 | | 838,6 | | 839,8 | |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Местный б-т | 4169,5 | 551,6 | 564,5 | 532,0 | 730,9 | | 838,6 | | 839,8 | |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 2.1.1 | | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | Администрация Тарминского МО | Всего: | 3937,3 | 505,0 | 539,6 | 520,0 | 700,9 | | 835,9 | | 835,9 | |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Местный б-т | 3937,3 | 505,0 | 539,6 | 520,0 | 700,9 | | 835,9 | | 835,9 | |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 2.1.2 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Администрация Тарминского МО | Всего: | 120,1 | 46,6 | 24,9 | 12,0 | 30,0 | | 2,7 | | 3,9 | |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Местный б-т | 120,1 | 46,6 | 24,9 | 12,0 | 30,0 | | 2,7 | | 3,9 | |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
|  | | Всего: | | | | 5436,4 | 826,1 | 867,4 | 943,5 | 987,5 | | 913,6 | | 898,3 | |
|  | |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Областной б-т | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Федеральный б-т | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Местный б-т | | | | 5436,4 | 826,1 | 867,4 | 943,5 | 987,5 | | 913,6 | | 898,3 | |
| Другие источники | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании» на 2021-2023 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТАРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2021-2023 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | |  |
| За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам | | | | |  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тарминском муниципальном образовании» | | | | | |  |  |
| Всего, в том числе: | 5436,4 | 826,1 | 867,4 | 943,5 | 987,5 | 913,6 | 898,3 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5436,4 | 826,1 | 867,4 | 943,5 | 987,5 | 913,6 | 898,3 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности» | | | | |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 5436,4 | 826,1 | 867,4 | 943,5 | 987,5 | 913,6 | 898,3 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5436,4 | 826,1 | 867,4 | 943,5 | 987,5 | 913,6 | 898,3 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |